## 갠트 차트 템플릿
간트 차트
프로젝트 이름 | CoCoa | [5 empty] | 팀명 | [6 empty] | Milk
프로젝트 멤버 | 김형재, 조정준, 김태형, 박수호, 최원영 | [5 empty] | 날짜 | [6 empty] | 2021-11-29
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 ( 유동적으로 역할 변경 ) |  |  | 소요일 | 상태
[7 empty] | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 |  |  |  | 3주차 |  |  |  | 4주차
[7 empty] | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 회원관리 | UI (V) | Logic (C) | DB (M)
| 회원가입 | 박수호 | 총원 | 총원 | 1 | 진행중 | 4주차 20: 코드 점검 및 문서 작성; 4주차 23: 발표준비
| 회원정보수정 - 마이페이지 | 박수호 | 총원 | 총원 | 1 | 대기중 | bar: 1주차 3
| 회원탈퇴 - 마이페이지 | 박수호 | 총원 | 총원 | 1 | 대기중 | bar: 1주차 3
| 로그인 / 로그아웃 - 우측 상단 변경 | 박수호 | 총원 | 총원 | 1 | 진행중 | bar: 1주차 29
| 본인 프로필 조회 - 마이페이지 | 김태형, 최원영 | 김형재, 조정준, 박수호 | 김형재, 조정준, 박수호 | 1 | 대기중 | bar: 1주차 2
| 프로필 수정 - 파일 업로드 | 김태형, 최원영 | 김형재, 조정준, 박수호 | 김형재, 조정준, 박수호 | 1 | 대기중 | bar: 1주차 2
| 타인 프로필 조회 - coachInfo, projectInfo 프사 | 김태형, 최원영 | 김형재, 조정준, 박수호 | 김형재, 조정준, 박수호 | 1 | 대기중 | bar: 1주차 2
2 | 카탈로그
| 코치, 프로젝트 카탈로그 - 조건 조회, 페이징 | 김태형, 최원영 | 김형재, 조정준, 박수호 | 김형재, 조정준, 박수호 | 1 | 대기중 | 4주차 20: 코드 점검 및 문서 작성; 4주차 23: 발표준비
| 코치 글 조회 - 좋아요, 후기 페이징 | 김태형, 최원영 | 김형재, 조정준, 박수호 | 김형재, 조정준, 박수호 | 1 | 대기중 | bar: 1주차 1
| -> 후기페이징 : 후기작성 후 | 김태형, 최원영 | 김형재, 조정준, 박수호 | 김형재, 조정준, 박수호 | 1 | 대기중 | bar: 2주차 10
| 코칭 글 작성 - 파일 업로드 | 김태형, 최원영 | 김형재, 조정준, 박수호 | 김형재, 조정준, 박수호 | 1 | 대기중 | bar: 1주차 30
| 코칭 글 수정 - 파일 업로드 | 김태형, 최원영 | 김형재, 조정준, 박수호 | 김형재, 조정준, 박수호 | 1 | 대기중 | bar: 1주차 1
| 코칭 글 삭제 | 김태형, 최원영 | 김형재, 조정준, 박수호 | 김형재, 조정준, 박수호 | 1 | 대기중 | bar: 1주차 1
| 프로젝트 글 조회 - 좋아요 | 김태형, 최원영 | 김형재, 조정준, 박수호 | 김형재, 조정준, 박수호 | 1 | 대기중 | bar: 1주차 1
| 프로젝트 글 작성 - 파일 업로드, 위치기반 | 김태형, 최원영 | 김형재, 조정준, 박수호 | 김형재, 조정준, 박수호 | 1 | 대기중 | bar: 1주차 30
| -> 위치기반 : NAVER MAP API | 김태형, 최원영 | 김형재, 조정준, 박수호 | 김형재, 조정준, 박수호 | 4 | 대기중 | bar: 3주차 15 to 3주차 17
| 프로젝트 글 수정 - 파일 업로드 | 김태형, 최원영 | 김형재, 조정준, 박수호 | 김형재, 조정준, 박수호 | 1 | 대기중 | bar: 1주차 1
| 프로젝트 글 삭제 | 김태형, 최원영 | 김형재, 조정준, 박수호 | 김형재, 조정준, 박수호 | 1 | 대기중 | bar: 1주차 1
3 | 코칭 요청
| 코칭 요청서 작성 - 파일업로드 | 김태형, 최원영 | 김형재, 조정준, 박수호 | 김형재, 조정준, 박수호 | 1 | 대기중 | 4주차 20: 코드 점검 및 문서 작성; 4주차 23: 발표준비
| 보낸 요청 전체 조회 - 페이징 | 김태형, 최원영 | 김형재, 조정준, 박수호 | 김형재, 조정준, 박수호 | 1 | 대기중 | bar: 2주차 7
| 보낸 요청 대기 - 수정, 철회 | 김태형, 최원영 | 김형재, 조정준, 박수호 | 김형재, 조정준, 박수호 | 1 | 대기중 | bar: 2주차 7
| 보낸 요청 수락 - 후기작성 | 김태형, 최원영 | 김형재, 조정준, 박수호 | 김형재, 조정준, 박수호 | 1 | 대기중 | bar: 2주차 10
| 보낸 요청 거절 - 철회 | 김태형, 최원영 | 김형재, 조정준, 박수호 | 김형재, 조정준, 박수호 | 1 | 대기중 | bar: 2주차 10
| 받은 요청 전체 조회 - 페이징 | 김태형, 최원영 | 김형재, 조정준, 박수호 | 김형재, 조정준, 박수호 | 1 | 대기중 | bar: 2주차 7
| 받은 요청 대기 - 수락, 거절 | 김태형, 최원영 | 김형재, 조정준, 박수호 | 김형재, 조정준, 박수호 | 1 | 대기중 | bar: 2주차 8
| -> 수락 : 연락 및 결제 수단 - 아임포트 | 김태형, 최원영 | 김형재, 조정준, 박수호 | 김형재, 조정준, 박수호 | 4 | 대기중 | bar: 3주차 15 to 3주차 17
| -> 거절 : 거절사유 입력 | 김태형, 최원영 | 김형재, 조정준, 박수호 | 김형재, 조정준, 박수호 | 1 | 대기중 | bar: 2주차 8
| 받은 요청 수락 - 수단 수정 | 김태형, 최원영 | 김형재, 조정준, 박수호 | 김형재, 조정준, 박수호 | 1 | 대기중 | bar: 2주차 9
| 받은 요청 거절 - 거절사유 수정 | 김태형, 최원영 | 김형재, 조정준, 박수호 | 김형재, 조정준, 박수호 | 1 | 대기중 | bar: 2주차 9
3 | 프로젝트 모집
| 대화하기 - 오픈채팅 연결 | 김태형, 최원영 | 김형재, 조정준, 박수호 | 김형재, 조정준, 박수호 | 1 | 대기중 | 4주차 20: 위와 동일; 4주차 23: 위와 동일
4 | 후기
| 평점에 총합에 따른 등급 표시 | 김태형, 최원영 | 김형재, 조정준, 박수호 | 김형재, 조정준, 박수호 | 1 | 대기중 | 4주차 20: 위와 동일; 4주차 23: 위와 동일